## Sheet1
No | Activity | Durasi | PIC | Start | Due | OKT |  |  | NOPEMBER | [29 empty] | DESEMBER
[6 empty] | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pembuatan dan Finalisasi Design User Interface | 7 | A | 2015-11-02 | 2015-11-06 | bar: OKT 29 to OKT 30; NOPEMBER 2 to NOPEMBER 6
2 | Pengiriman Dokumentasi API | 1 | B | 2015-11-02 | 2015-11-02 | bar: NOPEMBER 2
3 | Pengenalan Dokumentasi API oleh Mobile Developer | 3 | A | 2015-11-03 | 2015-11-05 | bar: NOPEMBER 3 to NOPEMBER 5
4 | Development Mobile BATIKET | 14 | A | 2015-11-05 | 2015-11-24 | bar: NOPEMBER 5 to NOPEMBER 6; NOPEMBER 9 to NOPEMBER 13; NOPEMBER 16 to NOPEMBER 20; NOPEMBER 23 to NOPEMBER 24
5 | QC oleh Pihak BATI | 3 | B | 2015-11-25 | 2015-11-27 | bar: NOPEMBER 25 to NOPEMBER 27
6 | UAT | 7 | A&B | 2015-11-30 | 2015-12-08 | bar: NOPEMBER 30 to DESEMBER 4; DESEMBER 7 to DESEMBER 8
7 | Go Live | 1 | A&B | 2015-12-09 | 2015-12-09 | bar: DESEMBER 9
A= Mas Agus , B = BATI